Silao de la Victoria, Guanajuato, 19 de octubre de 2026

COTIZACIÓN Y PROPUESTA TÉCNICA DE SERVICIOS PROFESIONALES

Sistematización de Información Institucional y Diseño

Funcional del Sistema de Información Cultural

Dirigido a: Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato

Atención: Dirección de Planeación

# 1. Objeto del contrato

Prestación de servicios profesionales para la sistematización, organización, análisis y estructuración de la información institucional de la Secretaría de Cultura, así como para el diseño conceptual y funcional de un Sistema de Información Cultural, que permita integrar, consultar, actualizar y dar seguimiento a información relacionada con programas, proyectos, acciones, beneficiarios, cobertura territorial, infraestructura, indicadores y resultados institucionales, con el propósito de fortalecer los procesos de planeación, seguimiento, evaluación y toma de decisiones.

El servicio comprenderá, entre otras actividades, la identificación y clasificación de las fuentes de información existentes; revisión de bases de datos, registros y mecanismos actuales de captura; homologación de criterios, variables, catálogos y campos de información; definición de flujos y mecanismos de actualización; construcción de una estructura organizada para el almacenamiento y consulta de datos; y elaboración del diseño funcional del sistema de información, considerando los requerimientos de las áreas usuarias.

# 2. Entregables principales

1. Diagnóstico de información institucional elaborado. Que identifique fuentes, bases de datos, registros, responsables, periodicidad, variables disponibles, duplicidades, vacíos de información y necesidades de sistematización.

2. Modelo de información institucional diseñado. Que incluya estructura de datos, variables, catálogos, criterios de clasificación, relaciones entre información y reglas básicas para su integración y actualización.

3. Información institucional sistematizada y homologada. Mediante la integración, depuración, clasificación y organización de las bases y registros prioritarios determinados por la Secretaría.

4. Mapa de procesos y flujos de información elaborado. Identificando áreas generadoras de información, responsables, mecanismos de captura, validación, actualización y consulta.

5. Diseño funcional del Sistema de Información Cultural elaborado. Que contenga módulos, perfiles de usuario, funcionalidades requeridas, mecanismos de consulta, filtros, reportes, tableros e indicadores, así como requerimientos generales para su posterior desarrollo tecnológico.

6. Prototipo o representación visual del sistema elaborado. Mediante diagramas, wireframes, vistas o modelos de pantalla que permitan visualizar la operación propuesta del Sistema de Información Cultural.

7. Documento técnico de implementación elaborado. Que establezca las etapas, requerimientos, prioridades y recomendaciones para el desarrollo, puesta en operación, mantenimiento y actualización del sistema.

# 3. Formalización y consideraciones

El presente documento describe el alcance técnico propuesto para su revisión institucional. La vigencia, los honorarios, el calendario de entregas y las demás condiciones contractuales se determinarán en los instrumentos administrativos correspondientes. Este documento no sustituye el contrato que, en su caso, formalicen las partes.

Atentamente,

Luis Angel Durán Alvarez

PULSO       | Representante de la propuesta